## 目次
工事関係書類（材料）
| 様式名称 | 様式 | 記入例 | 様式番号 | 押印の分類 |  |  | 備 考 | 頁
[5 empty] | 押印 必須 | 押印 不要 | 省略 可能
材 料 | 主要資材発注予定報告書 | Excel | Excel | （工）第17号様式 |  | 〇 |  | 建築及び設備工事に使用する。 （工）17号の２様式を添付すること。 | 44
| 主要資材発注予定表 | Excel | Excel | （工）第17号の２様式 | - | - | - |  | 46
| 材料検査請求書 | Excel | Excel | （工）第18号様式 |  | 〇 |  | （工）第18号の２様式を添付すること。また、必要に応じて（工）第18号の３様式を添付すること。 | 48
| 材料検査請求内訳書 | Excel | Excel | （工）第18号の２様式 | - | - | - |  | 50
| 材料検査予定表 | Excel | Excel | （工）第18号の３様式 | - | - | - | 提出を不要とする場合がある。 | 52
| 材料検査報告書（工事担当課長あて） | Excel | Excel | （工）第19号様式 |  | 〇 |  | 監督員または管理業務委託受託者が作成する。 （工）第19号の２様式を添付する。 | 55
| 材料検査報告書（契約相手方あて） | Excel | Excel | （工）第19号様式 |  | 〇 |  | 監督員または管理業務委託受託者が作成する。 （工）第19号の２様式を添付する。 | 56
| 材料検査報告内訳書 | Excel | Excel | （工）第19号の２様式 | - | - | - |  | 57
| 材料搬入［予定・実績］調書 | Excel | Excel | （工）第20号様式 |  | 〇 |  | 材料検査請求書の提出が省略できる検査に使用する。 （工）第20号の２様式を添付すること。 | 59
| 材料搬入［予定・実績］内訳調書 | Excel | Excel | （工）第20号の２様式 | - | - | - |  | 61
| 監督員資料提出届 | Excel | Excel | （工）第21号様式 |  | 〇 |  | （工）20号の２様式「材料搬入予定内訳調書」に記載する材料の資料提出に使用する。 | 63
| 試験委嘱指定申請書 | Excel | Excel | （工）第22号様式 |  | 〇 |  | 理化学試験を行う場合に使用する。 | 65
| 支給材料[請求・受領・返納]書 | Excel | Excel | （工）第23号様式 |  | 〇 |  | （工）第23号の２様式を添付すること。 | 67
| 支給材料（請求・受領・返納）内訳書 | Excel | Excel | （工）第23号の２様式 | - | - | - |  | 69
| 発生材報告書 | Excel | Excel | （工）第24号様式 |  | 〇 |  | （工）第24号の２様式を必要に応じて添付すること。 | 71
| 発生材報告内訳書 | Excel |  | （工）第24号の２様式 | - | - | - | 有価物を受注者の自由処分とする場合は、処分の方法及び引取りを証明する書類を添付すること。 | 73
| 材料使用量確認申請書 | Excel | Excel | （工）第25号様式 |  | 〇 |  | 空袋、空缶等により監督員が使用量を確認する場合に使用する。 （工）第25号の２様式を添付すること。 | 74
| 使用量確認内訳調書 | Excel | Excel | （工）第25号の２様式 | - | - | - | 必要に応じ、使用箇所の図面その他参考資料を添付すること。 | 76

## 主要資材発注予定報告書
（工）第17号様式
|  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
主要資材発注予定報告書
年 月 日
様
所在地
| 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の工事に使用する主要資材を別紙のとおり発注する予定ですので報告します。
工事件名
契約番号
契約年月日
契約金額
履行期限
工事場所
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注１）建築及び設備工事に使用する。 注２）（工）17号の２様式を添付すること。

## 主要資材発注予定報告書 (記入例)
（工）第17号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
主要資材発注予定報告書
令和○○年○○月○○日
総括監督員
○○ ○○ 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の工事に使用する主要資材を別紙のとおり発注する予定ですので報告します。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
契約番号 | 第○－○○号
契約年月日 | 令和○○年○○月○○日
契約金額 | ￥１２３，４５６，０００．－
履行期限 | 令和○○年○○月○○日
工事場所 | 千代田区飯田橋○丁目○番○号 〇〇清掃工場
監理業務受託者 | ○○建築設計株式会社 |  |  | 担当者名 | ○○ ○○
注１）建築及び設備工事に使用する。 注２）（工）17号の２様式を添付すること。
契約書の工期を記入。
契約書の契約番号を記入。
契約書の契約金額を記入。
契約書の工事件名を記入。
契約日を記入。
契約書の工事場所を記入。
総括監督員名を記入。
契約書の所在地等を記入。
押印不要。
押印不要。

## 主要資材発注予定表
（工）17号の２様式
主 要 資 材 発 注 予 定 表
| 機 器 及 び 材 料 | 製 作 者 名 | 代 理 店 | 代 理 店 住 所 | 代 理 店 電 話 | 備 考

## 主要資材発注予定表 (記入例)
（工）17号の２様式
主 要 資 材 発 注 予 定 表
| 機 器 及 び 材 料 | 製 作 者 名 | 代 理 店 | 代 理 店 住 所 | 代 理 店 電 話 | 備 考
|  | ○○製作（株） | ○○○（株） | ○○区○○町○丁目〇番〇号 | ○○－○○○○－○○○○
材料種目と品目を記入。

## 材料検査請求書
（工）第18号様式
|  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
材料検査請求書（第 回）
年 月 日
様
所在地
| 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の工事について別紙のとおり材料検査を請求します。
工事件名
契約番号
契約年月日
契約金額
履行期限
工事場所
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注）（工）第18号の２様式を添付すること。また、必要に応じて（工）第18号の３様式を添付する こと。

## 材料検査請求書 (記入例)
（工）第18号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
材料検査請求書（第１回）
令和○○年○○月○○日
総括監督員
○○ ○○ 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の工事について別紙のとおり材料検査を請求します。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
契約番号 | 第○－○○号
契約年月日 | 令和○○年○○月○○日
契約金額 | ￥１２３，４５６，０００．－
履行期限 | 令和○○年○○月○○日
工事場所 | 千代田区飯田橋○丁目○番○号 〇〇清掃工場
監理業務受託者 | ○○建築設計株式会社 |  |  | 担当者名 | ○○ ○○
注）（工）第18号の２様式を添付すること。また、必要に応じて（工）第18号の３様式を添付する こと。
契約書の工期を記入。
契約書の契約番号を記入。
契約書の契約金額を記入。
契約書の工事件名を記入。
契約日を記入。
契約書の工事場所を記入。
総括監督員名を記入
契約書の所在地等を記入。
回数を記入。
押印不要。
押印不要。

## 材料検査請求内訳書
（工）第18号の２様式
材料検査請求内訳書
機器及び材料 | 形 状 寸 法 | 契約数量 | 単 位 | 検査対象 | 前回までの | 残 量 | 摘 要
|  |  |  | 数量 | 合格数量

## 材料検査請求内訳書 (記入例)
（工）第18号の２様式
材料検査請求内訳書
機器及び材料 | 形 状 寸 法 | 契約数量 | 単 位 | 検査対象 | 前回までの | 残 量 | 摘 要
|  |  |  | 数量 | 合格数量
|  | 5 | 個 | 1 | 2 | 2
機器及び材料を記入。
形状寸法を記入。

## 材料検査予定表
（工）第18号の３様式
材 料 検 査 予 定 表
機 器 及 び 材 料 | 製 作 者 名 | 数 量 | 単 位 | 検査場及びその所在地 | 電 話 | 交 通 機 関 | 備 考
注）施工計画書等に記載がある場合は、この材料検査予定表の提出は不要とする。

## 材料検査予定表 (記入例)
（工）第18号の３様式
材 料 検 査 予 定 表
機 器 及 び 材 料 | 製 作 者 名 | 検査対象数量 | 単 位 | 検査場及びその所在地 | 電 話 | 交 通 機 関 | 備 考
| ○○製作（株） | 3 | 個 | ○○工場 ○○県○○市○○町〇〇 | ○○－○○○○－○○○○ | JR○○線○○駅
注）施工計画書等に記載することで、この材料検査予定表の提出は不要とする。
機器及び材料を記入。

## 材料検査報告書
（工）第19号様式
材料検査報告書（第 回）
年 月 日
様
監督員氏名
|  | 監理業務受託者 | 名称
担当者名
下記の工事について別紙のとおり材料検査を完了したので報告します。
工事件名
検査場所
検査年月日 |  |  | 立会い者
検査の判定 | 合 格 ・ 不合格
付記事項
注１）（工）第19号の２様式を添付すること。 注２）報告書は監理委託の工事で受託事務所の担当者と組合の監督員の両者が立ち会った場合は、 受託事務所が報告する。

## 材料検査報告書 (記入例)工事担当課長あて
（工）第19号様式
材料検査報告書（第１回）
令和○○年○○月○○日
○○清掃工場長
○○ ○○ 様
監督員氏名
|  | 監理業務受託者 | 名称 | ○○建築設計株式会社
|  |  | 担当者名 | ○○ ○○
下記の工事について別紙のとおり材料検査を完了したので報告します。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
検査場所 | ○○工場 ○○県○○市○○町〇〇
検査年月日 | 令和○○年○○月○○日 |  | 立会い者 | ○○ ○○
検査の判定 | 合 格 ・ 不合格
付記事項
注１）（工）第19号の２様式を添付すること。 注２）報告書は監理委託の工事で受託事務所の担当者と組合の監督員の両者が立ち会った場合は、 受託事務所が報告する。
契約書の工事件名を記入。
検査場所を記入。
回数を記入。
工事担当課長名を記入。
受託事務所の担当者と監督員の両者が立ち会った場合は、受託者の名称及び担当者名を記入。その場合の監督員名は無記入。
該当箇所に○をつける。
検査を行った日を記入。
立会い者を記入。
押印不要。
工事担当課長あて
押印不要。

## 材料検査報告書 (記入例)契約相手方あて
（工）第19号様式
材料検査報告書（第１回）
令和○○年○○月○○日
○○株式会社
○○ ○○ 様
監督員氏名
|  | 監理業務受託者 | 名称 | ○○建築設計株式会社
|  |  | 担当者名 | ○○ ○○
下記の工事について別紙のとおり材料検査を完了したので報告します。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
検査場所 | ○○工場 ○○県○○市○○町〇〇
検査年月日 | 令和○○年○○月○○日 |  | 立会い者 | ○○ ○○
検査の判定 | 合 格 ・ 不合格
付記事項
注１）（工）第19号の２様式を添付すること。 注２）報告書は監理委託の工事で受託事務所の担当者と組合の監督員の両者が立ち会った場合は、 受託事務所が報告する。
契約書の工事件名を記入。
検査場所を記入。
回数を記入。
現場代理人名を記入。
該当箇所に○をつける。
検査を行った日を記入。
立会い者を記入。
押印不要。
契約相手方あて
受託事務所の担当者と監督員の両者が立ち会った場合は、受託者の名称及び担当者名を記入。その場合の監督員名は無記入。
押印不要。

## 材料検査報告内訳書
（工）第19号の２様式
材料検査報告内訳書
機器及び材料 | 形 状 寸 法 | 契約数量 | 単 位 | 検 査 対 象 |  |  | 前回までの | 合格数量 | 残 量 | 検査種別
|  |  |  | 総数量 | 合 格 | 不合格 | 合格数量 | 累 計 |  | 試験 | 確認 | 照合
[5 empty] | 数 量 | 数 量

## 材料検査報告内訳書 (記入例)
（工）第19号の２様式
材料検査報告内訳書
機器及び材料 | 形 状 寸 法 | 契約数量 | 単 位 | 検 査 対 象 |  |  | 前回までの | 合格数量 | 残 量 | 検査種別
|  |  |  | 総数量 | 合 格 | 不合格 | 合格数量 | 累 計 |  | 試験 | 確認 | 照合
[5 empty] | 数 量 | 数 量
|  | 5 | 個 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 〇
機器及び材料を記入。
形状寸法を記入。
該当箇所に○をつける。

## 材料搬入予定・実績調書
（工）第20号様式
|  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
材料搬入［予定・実績］調書
年 月 日
様
所在地
| 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の工事に使用する材料の搬入［予定・実績］は別紙のとおりです。
工事件名
契約番号
契約年月日
契約金額
履行期限
工事場所
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注１）この様式は、当組合「材料検査実施基準」第6において材料検査請求書の提出が省略できる検 査に適用する。なお、対象品目を搬入する前に提出する。 注２）（工）第20号の２様式を添付すること。

## 材料搬入予定・実績調書（記入例）
（工）第20号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
材料搬入［予定・実績］調書
令和○○年○○月○○日
総括監督員
○○ ○○ 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の工事に使用する材料の搬入［予定・実績］は別紙のとおりです。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
契約番号 | 第○－○○号
契約年月日 | 令和○○年○○月○○日
契約金額 | ￥１２３，４５６，０００．－
履行期限 | 令和○○年○○月○○日
工事場所 | 千代田区飯田橋○丁目○番○号 〇〇清掃工場
監理業務受託者 | ○○建築設計株式会社 |  |  | 担当者名 | ○○ ○○
注１）この様式は、当組合「材料検査実施基準」第6において材料検査請求書の提出が省略できる検 査に適用する。なお、対象品目を搬入する前に提出する。 注２）（工）第20号の２様式を添付すること。
契約書の工期を記入。
契約書の契約番号を記入。
契約書の契約金額を記入。
契約書の工事件名を記入。
契約日を記入。
契約書の工事場所を記入。
該当箇所に○をつける。
総括監督員名を記入。
契約書の所在地等を記入。
該当箇所に○をつける。
押印不要。
押印不要。

## 材料搬入予定内訳調書
（工）第20号の２様式
材料搬入［予定・実績］内訳調書
品 名 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 品質検査の方法 |  |  | 検査合格日 | 摘 要
|  |  |  | 確認 | 照合 | 書類
注１）品質検査の方法は、原則として標準的なものに○をつける。 注２）材料搬入実績内訳調書として使用する場合は、検査合格日欄に合格日を記載する。

## 材料搬入予定内訳調書 (記入例)
（工）第20号の２様式
材料搬入［予定・実績］内訳調書
品 名 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 品質検査の方法 |  |  | 検査合格日 | 摘 要
|  |  |  | 確認 | 照合 | 書類
マンホールガスケット | T/#1804-GR-ESS相当品 φ472×φ422×t4.5 | 1 | 枚 |  | ○ |  | 〇月〇日
注１）品質検査の方法は、原則として標準的なものに○をつける。 注２）材料搬入実績内訳調書として使用する場合は、検査合格日欄に合格日を記載する。
該当箇所に○をつける。
該当箇所に○をつける。

## 資料提出届
（工）第21号様式
|  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
監 督 員 資 料 提 出 届
年 月 日
様
所在地
| 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の工事について別添監督員資料を提出します。
工事件名
契約番号
工事場所
材料名称等
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注）この様式は、（工）20号の２様式「材料搬入予定内訳調書」に記載する材料の資料提出 に使用する。

## 資料提出届 (記入例)
（工）第21号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
監 督 員 資 料 提 出 届
令和○○年○○月○○日
総括監督員
○○ ○○ 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の工事について別添監督員資料を提出します。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
契約番号 | 第○－○○号
工事場所 | 千代田区飯田橋○丁目○番○号 〇〇清掃工場
材料名称等
監理業務受託者 | ○○建築設計株式会社 |  |  | 担当者名 | ○○ ○○
注）この様式は、（工）20号の２様式「材料搬入予定内訳調書」に記載する材料の資料提出 に使用する。
総括監督員名を記入。
契約書の所在地等を記入。
契約書の契約番号を記入。
契約書の工事件名を記入。
契約書の工事場所を記入。
材料名称等を記入。
押印不要。
押印不要。

## 試験委嘱指定申請書
（工）第22号様式
|  |  | 課長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
試 験 委 嘱 指 定 申 請 書
年 月 日
検査員 様
所在地
|  | 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の資料の試験について委嘱機関等の指定を申請します。
契約番号
件名又は用途
試料名
呼び名（種類）
産地又は製造者
備考 | （セメント・コンクリート材令 日）
試 験 委 嘱 指 定 書
年 月 日
本件は下記のとおり指定する。
検査員職氏名
試験委嘱機関
試験項目
成績通知先
試料数 |  |  | 試料採取対象数量
採取月日
採取場所
封印者の氏名 |  |  |  | 電話番号
監理業務受託者 |  |  |  | 担当者名
注）表記の検査員とは、材料検査を執行する検査職員をいう。

## 試験委嘱指定申請書 (記入例)
（工）第22号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
試 験 委 嘱 指 定 申 請 書
令和○○年○○月○○日
検査員 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の資料の試験について委嘱機関等の指定を申請します。
契約番号 | 第○－○○号
件名又は用途 | ○○○○○○○○○○
試料名 | コンクリート
呼び名（種類） | ＢＢ２４２Ｂ
産地又は製造者 | ○○○○○○
備考 | （セメント・コンクリート材令○○日）
試 験 委 嘱 指 定 書
令和○○年○○月○○日
本件は下記のとおり指定する。
検査員職氏名
試験委嘱機関
試験項目
成績通知先
試料数 |  |  | 試料採取対象数量
採取月日
採取場所
封印者の氏名 |  |  |  | 電話番号
監理業務受託者 |  |  |  | 担当者名
注）表記の検査員とは、材料検査を執行する検査職員をいう。
契約書の契約番号を記入。
コンクリート、アスファルト等の試料名を記入。
コンクリート強度等を記入。
この欄は監督員に確認してからを記入してください。
押印不要。
押印不要。
押印不要。

## 支給材料（請求等）書
（工）第23号様式
|  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
支給材料[請求・受領・返納]書（第 回）
年 月 日
様
所在地
| 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の工事について別紙の支給材料を[請求します。・受領しました。・返納します。]
工事件名
契約番号
契約年月日
契約金額
履行期限
工事場所
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注１）標記[ ]内の該当箇所に○をつけて使用すること。
注２）（工）第23号の２様式を添付すること。

## 支給材料（請求等）書 (記入例)
（工）第23号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
支給材料[請求・受領・返納]書（第１回）
令和○○年○○月○○日
東京二十三区清掃一部事務組合
管理者 ○○ ○○ 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の工事について別紙の支給材料を[請求します。・受領しました。・返納します。]
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
契約番号 | 第○－○○号
契約年月日 | 令和○○年○○月○○日
契約金額 | ￥１２３，４５６，０００．－
履行期限 | 令和○○年○○月○○日
工事場所 | 千代田区飯田橋○丁目○番○号 〇〇清掃工場
監理業務受託者 | ○○建築設計株式会社 |  |  | 担当者名 | ○○ ○○
注１）標記[ ]内の該当箇所に○をつけて使用すること。
注２）（工）第23号の２様式を添付すること。
該当箇所に○をつける。
回数を記入。
該当箇所に○をつける。
契約書の発注者名を記入。
「契約担当者」の記入は不要。
契約書の所在地等を記入。
契約書の工期を記入。
契約書の契約番号を記入。
契約書の契約金額を記入。
契約書の工事件名を記入。
契約日を記入。
契約書の工事場所を記入。
押印不要。
押印不要。

## 支給材料内訳書
（工）第23号の２様式
支給材料（請求・受領・返納）内訳書
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 総数量 | 前回までの受領数量 | 今回（請求・受領 ・返納）数量 | 累計 | 残数量

## 支給材料内訳書 (記入例)
（工）第23号の２様式
支給材料（請求・受領・返納）内訳書
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 総数量 | 前回までの受領数量 | 今回（請求・受領 ・返納）数量 | 累計 | 残数量
マンホールガスケット | T/#1804-GR-ESS相当品 φ472×φ422×t4.5 | 枚 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0
該当箇所を○で囲む。
該当箇所を○で囲む。

## 発生材報告書
（工）第24号様式
|  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
発 生 材 報 告 書（第 回）
年 月 日
様
所在地
| 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の工事に際し、別紙の発生材が生じたので報告します。
工事件名
契約番号
契約年月日
契約金額
履行期限
工事場所
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注１）工事発生品「有価売却材、発注者引渡し材等」が生じた場合に、その都度提出する。 注２）（工）第24号の２様式を必要に応じて添付すること。 注３）有価物を受注者の自由処分とする場合は、処分の方法及び引取りを証明する書類を添付する こと。

## 発生材報告書 (記入例)
（工）第24号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
発 生 材 報 告 書（第１回）
令和○○年○○月○○日
東京二十三区清掃一部事務組合
管理者 ○○ ○○ 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の工事に際し、別紙の発生材が生じたので報告します。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
契約番号 | 第○－○○号
契約年月日 | 令和○○年○○月○○日
契約金額 | ￥１２３，４５６，０００．－
履行期限 | 令和○○年○○月○○日
工事場所 | 千代田区飯田橋○丁目○番○号 〇〇清掃工場
監理業務受託者 | ○○建築設計株式会社 |  |  | 担当者名 | ○○ ○○
注１）工事発生品「有価売却材、発注者引渡し材等」が生じた場合に、その都度提出する。 注２）（工）第24号の２様式を必要に応じて添付すること。 注３）有価物を受注者の自由処分とする場合は、処分の方法及び引取りを証明する書類を添付する こと。
契約書の工期を記入。
契約書の契約番号を記入。
契約書の契約金額を記入。
契約書の工事件名を記入。
契約日を記入。
契約書の工事場所を記入。
回数を記入。
契約書の発注者名を記入。
「契約担当者」の記入は不要。
契約書の所在地等を記入。
押印不要。
押印不要。

## 発生材報告内訳書
（工）第24号の２様式
発生材報告内訳書
品 名 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 摘 要

## 材料使用量確認申請書
（工）第25号様式
|  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
材料使用量確認申請書
年 月 日
様
所在地
| 受注者 | 名称
氏名
現場代理人氏名
下記の工事に際し、別紙の材料使用量の確認を申請します。
工事件名
契約番号
契約年月日
契約金額
履行期限
工事場所
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注１）この様式は、空袋、空缶等により監督員が使用量を確認する場合に使用する。 例：塗料・道路標示塗料・液体肥料・樹脂注入剤等 注２）（工）第25号の２様式を添付すること。

## 材料使用量確認申請書 (記入例)
（工）第25号様式
|  |  | 課 長 | 係 長 | 担当係長 | 担当者
材料使用量確認申請書
令和○○年○○月○○日
総括監督員
○○ ○○ 様
|  |  | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋○丁目○番○号
|  | 受注者 | 名称 | ○○○○株式会社
|  |  | 氏名 | 代表取締役社長 ○○ ○○
|  |  | 現場代理人氏名 | 飯田橋 太郎
下記の工事に際し、別紙の材料使用量の確認を申請します。
工事件名 | 飯田橋清掃工場○○○補修工事
契約番号 | 第○－○○号
契約年月日 | 令和○○年○○月○○日
契約金額 | ￥１２３，４５６，０００．－
履行期限 | 令和○○年○○月○○日
工事場所 | 千代田区飯田橋○丁目○番○号 〇〇清掃工場
監理業務受託者 | ○○建築設計株式会社 |  |  | 担当者名 | ○○ ○○
注１）この様式は、空袋、空缶等により監督員が使用量を確認する場合に使用する。 例：塗料・道路標示塗料・液体肥料・樹脂注入剤等 注２）（工）第25号の２様式を添付すること。
契約書の契約番号を記入。
契約書の工事件名を記入。
契約日を記入。
契約書の工期を記入。
契約書の契約金額を記入。
契約書の工事場所を記入。
総括監督員名を記入。
契約書の所在地等を記入。
押印不要。
押印不要。

## 使用量確認内訳書
（工）第25号の２様式
（ ）使用量確認内訳調書
回数 | 確認年月日 | 単位 | 数量 | 累計 | 監督員氏名 印 | 摘 要
注１）必要に応じ、使用箇所の図面その他参考資料を添付すること。
注２）（ ）内には確認対象品を記入すること。

## 使用量確認内訳書 (記入例)
（工）第25号の２様式
（樹脂系注入剤）使用量確認内訳調書
回数 | 確認年月日 | 単位 | 数量 | 累計 | 監督員氏名 印 | 摘 要
1 | 令和○年〇月〇日 | 本 | 3 | 3 | ○○ ○○
2 | 令和○年〇月〇日 | 本 | 12 | 15 | ○○ ○○
注１）必要に応じ、使用箇所の図面その他参考資料を添付すること。
注２）（ ）内には確認対象品を記入すること。